附件2：

校赛进度一览表

| 项目时期 | 项目进程 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 制定校赛方案 | 11月10日前 |
|  | 宣传、发动校赛报名 | 11月13日前 |
|  | 成立校赛组委会及专家委员会 | 11月13日前 |
| 校赛阶段 | 校赛报名截止 | 11月20日前 |
|  | 校级管理员审核报名 | 11月21日前 |
|  | 参赛选手参与闯关 | 11月23日前 |
|  | 参赛选手提交材料 | 11月24-25日 |
|  | 学院初赛 | 11月28日前 |
|  | 学院提交进入复赛名单及参赛材料 | 11月30日前 |
|  | 校级复赛审核(材料审查) | 12月8日前 |
|  | 校级决赛(现场展示) | 12月15日前 |
|  | 校级训练营 | 12月30日前 |
| 后期总结 | 推选省赛入围选手 | 12月30日前 |
|  | 书面报告校赛执行情况 | 12月30日前 |

说明：

校赛报名期间，校级管理员将同步进行报名学生的审核，并每日反馈报名名单。审核通过的学生，即可开始闯关。